WAA WLAN优秀创新应用项目

计划方案（试行）

一、项目背景与目的

为了进一步扩大WAA认证的品牌影响力，特此发起设立：“WAA WLAN优秀创新应用项目”计划。

本计划旨在通过品牌合作的形式，联合产业合作伙伴，共同推广采用WAA认证设备或遵循WAA标准的创新应用场景。

项目核心目标如下：

- 品牌赋能：为合作伙伴的创新应用提供WAA权威背书，提升其市场认可度。

- 双向共赢：借助WAA官网专区及联合营销活动，提升合作伙伴知名度的同时，扩大WAA认证品牌的行业影响力。

- 标杆树立：打造一批高质量的WLAN应用示范点，引领标准落地。

二、项目定位

本计划侧重于市场推广与品牌建设，通过认证与示范，强化WAA标准在实际场景中的应用价值。

三、合作范围与准入要求

申请成为“WAA WLAN优秀创新应用项目”的合作方，除需一家WAA理事会员单位推荐外，还需要满足以下任一条件：

- 设备认证类：项目构建的创新应用场景中，采用了已通过WAA认证的设备，且设备发挥核心作用。

- 标准实施类：项目构建的创新应用场景中，实施了WAA发布的技术标准，且设备发挥核心作用。（注：对于此类项目，项目方必须接受WAA专家团的现场评测，以核实标准的落地情况）

四、合作权益与交付物

项目通过终审后，WAA将向合作伙伴提供以下权益：

- 授予牌匾：颁发“WAA WLAN优秀创新应用项目”牌匾。

- 颁发证书：授予证书，证书中将明确列举该项目内所通过的WAA认证或所遵循的WAA标准名称。

- 品牌推广：在WAA官网进行项目展示，利用联盟传播渠道进行宣传推广。

五、项目运作流程

- 申报提交：项目方按照《WAA WLAN优秀创新应用项目申报表》文件要求，填写并提交申请材料。

- 秘书处联席会议审核：WAA秘书处对申报材料进行初审，初审通过后，在WAA秘书处联席会议进行审核，确定是否通过，由WAA秘书处向项目方反馈评审结果。

- 现场评审（如适用）：WAA秘书处联席会议审核通过后，对于涉及“实施技术标准”的项目，由WAA秘书处组织专家团进行现场评审与测试。

- 评审结果公告：WAA秘书处公告评审结果。

- 签约：终审通过后，WAA秘书处与项目方正式签署项目合作协议。

- 授牌与展示：协议签署完毕后，WAA举行授牌仪式（或寄送），并同步在官网及相关渠道上线项目展示内容。

六、项目实施与管理

- 组织架构：由WAA秘书处组建专门的项目组。

  - 设立项目经理一名，负责项目的整体统筹与推进。

- 推广征集：联盟将对本计划进行公示，并面向全行业开展项目征集活动，按季度进行一次汇总，组织评审工作。

- 项目效果评估：项目经理需按季度制定项目报告。报告内容包括但不限于：授牌数量、单个项目效果评估（如参观人数、参观人员身份构成、媒体曝光量等）。

七、费用预算与商业模式

本项目费用主要从WAA年度预算中支出，不向项目方收取费用或者赞助。具体执行标准如下：

1.支出项（WAA承担）：

- 物料费：牌匾及证书的设计费、制作费和邮寄费。

- 差旅费（秘书处）：秘书处人员参与项目（如考察、授牌）的差旅预算标准为1万元以内/项目。

- 差旅费（专家团）：仅限年度前10个项目，由WAA承担现场评测专家的差旅相关费用（3万元以内/项目）。

八、项目关闭

WAA秘书处联席会议将定期审查项目经理提交的季度报告。依据项目运行效果、预算执行情况及战略调整需求，可视情况决定是否关闭本项目。